Информационное сообщение

Харьковского областного Координационного совета 
по содействию самоорганизации населения 
6 ноября прошло четвертое заседание Харьковского областного Координационного совета по содействию самоорганизации населения (ХОКС ССН).
В заседании приняли участие члены ХОКС ССН:

Валентиенко В.П.

Дудка Н.И.
Зобов М.И.

Коновалов С.Н.
Миргород А.М.
Россоха В.В.

Сосипатров А.М.

Товстяк Н.А.
Тухтаров Р.Я.

а также Середа А.Н., Захарченков С.П., Синёв А.С.
Обсуждался один вопрос – О плане деятельности ХОКС ССН.

С докладом по вопросу выступил М.И. Зобов, предоставив вниманию участников заседания проект Плана деятельности по содействию самоорганизации населения.
По итогам двухчасового обсуждения были приняты следующие решения:

1. Принять за основу Перспективный план (при одном "против" – А.М.Миргород).
2. Принять за основу План подготовительного периода (при двух против – А.М. Миргород, В.В. Россоха)
План деятельности
Харьковского областного Координационного совета

по содействию самоорганизации населения
	№

п/п
	Мероприятия, виды работ
	Срок
	Отв.

	                                              Перспективный план

	1.
	Подготовительный период 

Выполнение комплекса подготовительных работ, призванных создать все необходимые предпосылки для проведения полномасштабного правового просвещения населения 
	01.11.12 -31.03.13
	

	2.
	Основной просветительский период
Обеспечивается решение задачи по донесению до всех городских жителей Харьковщины печатной продукции на тему самоорганизации, сопровождающееся профессионально спланированным информированием по каналам печатных СМИ, телевидения и интернета (содействуя при этом выявляемым желающим сделать карьеру в области журналистики, средств массовой информации). Продолжается вовлечение в проект новых активистов, оказывается содействие созданию ОСН в тех местах, где жители уже готовы самоорганизоваться.
	01.04.13 -01.10.13
	

	3.
	Переходной период
Осмысление результатов просветительской деятельности, планирование очередного этапа, выстраивание оргструктур из образовавшегося актива, подготовка очередного пакета агитационных материалов. Смыслообразующий процесс проходит с использованием различных форм коллективной мыследеятельности (круглые столы, семинары и т.п.).
	01.10.13 -31.03.14
	

	4. 
	Основной организационный период
Содействие гражданам в проведении организационных собраний (конференций) по инициированию создания органов самоорганизации населения по месту жительства согласно Закону Украины "Об органах самоорганизации населения".
	01.04.13 -31.12.13
	

	                                      План подготовительного периода

	1.
	Приглашение в проект представителей территориального общественно-политического актива, в первую очередь избранных по округам народных депутатов Украины, а также мажоритарных экс-кандидатов в народные депутаты Украины, депутатов местных советов и председателей населенных пунктов области.
	
	

	2.
	Формирование команд единомышленников по административным единицам области (округам ВР), а также микрорайонам (округам в местные советы).
	
	

	3.
	Разработка и изготовление комплектов агитационных и методических материалов.
	
	

	4.
	Разработка законопроекта "О самоорганизации населения".
	
	

	5.
	Создание интернет-ресурса, который позволит гражданам обращаться с инициативами по улучшению условий проживания, сообщать об имеющихся у них проблемах по месту жительства и на котором эти проблемы будут видны всей общественности, чтобы всем можно было видеть общую ситуацию и ее динамику во времени, оценивать таким образом эффективность работы каждого депутата или чиновника.
	
	

	6.
	Организация взаимодействия со СМИ.
	
	

	7.
	Создание печатного органа.
	
	

	8.
	Открытие офиса
	
	

	9.
	Формирование первичной ресурсной базы
	
	


Работа над Планом деятельности ХОКС ССН будет продолжена на очередном заседании, которое будет проходить во вторник 13 ноября.

Председатель ХОКС ССН






М.И. Зобов 
PAGE  
2

