Перспективный план деятельности
Харьковского областного Координационного совета

по содействию самоорганизации населения
	№

п/п
	Мероприятия, виды работ
	Срок

	1.
	Подготовительный период 

Выполнение комплекса подготовительных работ, призванных создать все необходимые предпосылки для проведения полномасштабного правового просвещения населения  и создания информационных и экономических инструментов самоуправления.
	01.11.12 -31.03.13



	2.
	Основной период массовой работы с населением

Обеспечивается решение задачи по донесению до всех городских жителей Харьковщины печатной продукции на тему самоорганизации, сопровождающееся профессионально спланированным информированием по каналам печатных СМИ, телевидения и интернета (содействуя при этом выявляемым желающим сделать карьеру в области журналистики, средств массовой информации). Продолжается вовлечение в проект новых активистов, оказывается содействие созданию ОСН в тех местах, где жители уже готовы самоорганизоваться. Создание 5-ти базовых отделений кооператива по доставке продуктов питания по системе «от поля-производителя до дома-потребителя».
	01.04.13 -01.10.13



	3.
	Переходной период
Обобщение результатов деятельности в основной период, планирование очередного этапа, выстраивание оргструктур из образовавшегося актива, подготовка очередного пакета агитационных материалов. Смыслообразующий процесс проходит с использованием различных форм коллективной мыследеятельности (круглые столы, семинары и т.п.). Завершение подбора кадрового состава для руководства оргструктурами, наобходилыми для обеспечения самоорганизации населения.
	01.10.13 -31.03.14



	4. 
	Основной организационный период
Содействие гражданам в проведении организационных собраний (конференций) по инициированию создания органов самоорганизации населения по месту жительства согласно Закону Украины "Об органах самоорганизации населения". Содействие созданию в Харьковской области 500 отделений кооператива по доставке продуктов питания по системе «от поля-производителя до дома-потребителя». Организация видео коммуникационных информационных центров (студий цифрового ТВ).
	31.03.14 -31.12.14


Утвержден решением собрания учредителей ХОКС ССН 25.12.2012 г.
