План деятельности
Харьковского областного Координационного совета

по содействию самоорганизации населения
	                                          Подготовительный период (до 31.03.2013)

	№

п/п
	Мероприятия, виды работ
	Ответственный

	1.
	Приглашение в проект представителей территориального общественно-политического актива, в первую очередь избранных по округам народных депутатов Украины, а также мажоритарных экс-кандидатов в народные депутаты Украины, депутатов местных советов и председателей населенных пунктов области.
	Зобов, Бушнов,

Гончаренко

	2.
	Формирование команд единомышленников по административным единицам области (округам ВР), а также микрорайонам (округам в местные советы).
	Валентиенко,

Гончаренко,

Дудка,

Коновалов

	3.
	Разработка и изготовление комплектов агитационных и методических материалов.
	Зобов, Бушнов,

Россоха, Гончаренко

	4.
	Разработка законопроекта "О самоорганизации населения".
	Зобов

	5.
	Трансформация видеокоммуникационного сайта vybor.com.ua, под задачи ХОКС ССН, который позволит гражданам общаться в режиме видеоконференций со специалистами, обращаться с инициативами по улучшению условий проживания, сообщать об имеющихся у них проблемах по месту жительства и на котором эти проблемы будут видны всей общественности, чтобы всем можно было видеть общую ситуацию и ее динамику во времени, оценивать таким образом эффективность работы каждого депутата или чиновника.
	Бушнов, Россоха

	6.
	Подбор специалистов для организации взаимодействия со СМИ и развития местного цифрового телевидения (до уровня ОСМД и ОСН).
	Бушнов, Тухтаров

	7.
	Создание печатного органа «За Народовладдя!».
	Бушнов, Товстяк, Гончаренко

	8.
	Открытие офиса Харьковского областного Координационного совета по содействию самоорганизации населения 
	

	9.
	Формирование первичной материально-технической базы 
	


Основным результатом подготовительного периода должно быть создание в каждом многоквартирном доме или на улице в частном секторе в городах и поселках Харьковской области групп активистов, в составе не менее 3-х человек, готовых к проведению агитационно-пропагандистской работы по самоорганизации населения.

Принято предложение руководства ХОО СПУ о временном использовании для решения задач ХОКС ССН офиса и материально-технической базы ХОО СПУ.

Утвержден решением собрания учредителей ХОКС ССН 25.12.2012 г.
